NOTE EXÉCUTIVE DE CABINET

SABAI 2036 — Thailand as ASEAN's Trusted Infrastructure Hub

Neutralité active. Données souveraines. Industrie propre. Croissance partagée.

DOCTRINE — La Thaïlande construit l'infrastructure de confiance dont tous les partenaires ont besoin. Notre avantage est productif, numérique, agricole, énergétique, culturel et diplomatique — pas militaire.

Décision recommandée: valider l'ambition 2036, lancer le Public Project Ledger, démarrer deux pilotes limités et installer une Delivery Unit centrée sur preuve, données et clauses d'arrêt. [S03, S04, S06, S13, S34]

| À garder | À corriger | À publier |
| --- | --- | --- |
| 15 lacunes; horizon 2036; productivité/résilience/souveraineté; neutralité active. | Statuts d'investissement; emplois directs; bases 2026; chiffres non confirmés. | Ledger, KPI, risques, sources, bénéficiaires effectifs et critères d'extension. |

# Six missions et architecture [S18, S19, S20, S34]

| Mission | Mandat |
| --- | --- |
| Capital humain et productivité | Relier école, TVET, universités, PME et bassins industriels pour diffuser compétences et salaires réels. |
| Données souveraines et IA utile | Classer les données, chiffrer les usages sensibles, assurer portabilité, audit et capacités locales. |
| Énergie propre, eau et compute | Ne raccorder les charges critiques que si énergie, eau, réseau et transparence sont publiés. |
| PME, agriculture et industrie propre | Transformer les investissements en chaînes de fournisseurs, produits transformés, composants et export direct. |
| Santé, démographie et tourisme de valeur | Utiliser numérique et organisation territoriale pour réduire les écarts d'accès et préserver les destinations. |
| Transparence, fiscalité et diplomatie économique | Publier les statuts, élargir l'assiette, sécuriser les bénéfices publics et porter des standards ASEAN opt-in. |

| Pilier | Rôle |
| --- | --- |
| Data Sovereignty Act | Classification des données publiques/sensibles/souveraines, exigences de chiffrement, portabilité, réversibilité et audit PDPA. |
| Capability Covenants | Tout avantage public majeur est conditionné à compétences locales, fournisseurs, énergie/eau, publication et clauses de récupération. |
| Forge+Education Districts | Districts pilotes où écoles, TVET, ateliers, PME et acheteurs industriels résolvent des problèmes de production réels. |
| Public Project Ledger | Registre public distinguant annoncé, demande, approuvé, dépensé, construit et opérationnel pour chaque grand projet. |
| ASEAN Trusted Infrastructure Compact | Cadre opt-in de confiance numérique, logistique, énergie et standards, sans ciblage géopolitique ni arbitrage de conflits. |
| National Delivery Unit & 2036 Dashboard | Cellule légère de livraison, données ouvertes, revues trimestrielles, évaluations indépendantes et droit d'arrêt. |

# Cent jours et garde-fous [S12, S13, S17, S27, S29]

| Fenêtre | Livrable | Décision attendue |
| --- | --- | --- |
| J1–15 | Dossier noyau | Stabiliser le narratif public, la doctrine, le périmètre juridique et les 15 fiches de lacunes. |
| J16–30 | Audit chiffres | Valider les bases 2026, retirer les chiffres non confirmés, séparer fait, estimation, cible et opinion. |
| J31–45 | Prototype dashboard | Construire le tableau de bord 2036 avec statuts d'investissement, KPI, sources et responsables. |
| J46–60 | Pilote data center | Appliquer le registre public à un pilote: énergie, eau, emploi direct, compétences et bénéficiaires effectifs. |
| J61–75 | Pilote forge-éducation | Lancer un district production+formation avec commandes réelles, enseignants coachés et métriques d'insertion. |
| J76–90 | Version gouvernementale | Transformer les résultats en note de décision, plan de ressources, standards de publication et calendrier de Cabinet. |
| J91–100 | Go/no-go | Décider extension limitée, clauses d'arrêt, audits indépendants et publication du premier tableau de bord. |

Aucune cible sans base 2026 et définition.

Aucun grand projet sans capacité eau-énergie-compétences-logistique.

Aucune extension après deux jalons consécutifs manqués.

Le dividende d'automatisation reste un module exploratoire; le fonds de productivité passe d'abord.

# Décisions immédiates et sources essentielles [S01, S34]

| Décision | Action Cabinet |
| --- | --- |
| Delivery | Nommer responsables des six missions; installer revues trimestrielles. |
| Ledger | Valider le standard annoncé/demande/approuvé/dépensé/construit/opérationnel. |
| Data | Mandater la classification données et le chiffrement des catégories souveraines. |
| Pilotes | Autoriser un pilote data center responsable et un pilote Forge+Education. |
| ASEAN | Porter un compact opt-in de confiance infrastructurelle et numérique. |
| Gate | Ne partager qu'après scan des termes sensibles, claims démentis et chiffres non confirmés. |

| ID | Source essentielle |
| --- | --- |
| S01 | OCDE — PISA 2022, note pays Thaïlande |
| S02 | Banque mondiale — Indicateurs pays — Thaïlande |
| S03 | NESDC — Thai Economic Performance in Q4 2025 and Outlook for 2026 |
| S04 | Banque mondiale — Thailand Economic Monitor, février 2026 |
| S05 | Bank of Thailand — Economic Outlook, prévisions avril 2026 |
| S06 | PDMO — Public Debt Status Summary as of April 30, 2026 |
| S07 | Banque mondiale — Country and Lending Groups, exercice 2026 |
| S08 | Banque mondiale — Aging and the Labor Market in Thailand |
| S09 | OIT — Actuarial valuation of Thailand social security scheme |
| S10 | U.S. International Trade Administration — Thailand — Energy |
| S11 | Banque mondiale — Thailand Country Climate and Development Report |
| S12 | Banque mondiale — Eastern Economic Corridor water balance and resilience analysis |